## چک لیست نهائی
مرحله | هدف | شماره ردیف | شرح وظایف
قبل از اجرا | آموزش | 1 | ارسال فرم‌های نظارت متناسب با طرح آمارگیری مورد نظر برای معاونت سیستم
قبل از اجرا | آموزش | 2 | انجام تغییرات و قوانین متناظر فرم‌های نظارت با هر طرح آمارگیری (در صورت نیاز)
قبل از اجرا | آموزش | 3 | تست سامانه نظارت طرح و تعامل لازم جهت بر طرف شدن موارد احتمالی
قبل از اجرا | آموزش | 4 | ارسال فهرست اسامی کارشناسان مسئول طرح آمارگیری، برنامه زمان‌بندی آموزش مرحله اول و دوم، سایرمدارک (پرسشنامه، راهنمای مأمور، بازبین، سازمان اجرایی ، تعداد نمونه ،اعتبار) و اعلام زمان داده‌آمائی، ادیت، وریف و اجرای طرح آمارگیری به دفتر استاندارد‌ها و نظارت بر طرح‌های آماری.
قبل از اجرا | آموزش | 5 | ایجاد و پشتیبانی تالار گفتگو طرح به تفکیک دفاتر موضوعی و دفتر استاندارد
قبل از اجرا | آموزش | 6 | تولید نام کاربری و رمز عبور تمامی کارشناسان مسئول استان جهت ورود به سامانه نظارت
قبل از اجرا | آموزش | 7 | اطلاع‌رسانی نام کاربری و رمز عبور به کارشناسان مسئول طرح جهت تکمیل فهرست اسامی آموزش‌گیرندگان مرحله دوم در سامانه نظارت
قبل از اجرا | آموزش | 8 | اطلاع‌رسانی زمان‌بندی تکمیل فرم‌های نظارتی در سامانه نظارت به استان ( تالار گفتگو و سیستم اطلاع‌رسانی مگ‌فا)
قبل از اجرا | آموزش | 9 | هماهنگی و دریافت فایل فهرست پشتیبان از معاونت سیستم
قبل از اجرا | آموزش | 10 | به روز رسانی و تکمیل فایل پشتیبان سیجاد
قبل از اجرا | آموزش | 11 | تولید نام کاربری و رمز عبور به تفکیک فهرست پشتیبان سامانه نظارت (با قابلیت افزایش تعداد آموزش‌گیرندگان احتمالی)
قبل از اجرا | آموزش | 12 | ارسال سؤالات و پاسخ‌های آزمون، اعلام زمان قطعی آزمون‌های مرحله اول/دوم ، مدت زمان و ساعت آزمون و نحوه برگزاری آزمون به دفتر آموزش (رونوشت به دفتر استاندارد‌ها و نظارت بر طرح‌های آماری)
قبل از اجرا | آموزش | 13 | اطلاع‌رسانی نام کاربری، رمز عبور، آدرس لینک، زمان و مدت آزمون به همه شرکت‌کنندگان مرحله دوم
قبل از اجرا | آموزش | 14 | تولید نام کاربری و رمز عبور جهت تست آزمون
قبل از اجرا | آموزش | 15 | طراحی و تدوین و اجرای نظرسنجی
قبل از اجرا | آموزش | 16 | برگزاری آزمون مرحله دوم
قبل از اجرا | آموزش | 17 | پشتیبانی برگزاری آزمون و پاسخ گوئی به سؤالات سامانه آموزش (نحوه ورود و دسترسی به آزمون)
قبل از اجرا | آموزش | 18 | اعلام نتایج کلی و تفصیلی آزمون به دفتر موضوعی و استان
قبل از اجرا | آموزش | 19 | ارایه گزارش ارزیابی کیفیت آموزش مرحله دوم
قبل از اجرا | آموزش | 20 | تهیه و ارسال گزارش و لینک داشبوردهای نظارتی نظرسنجی به دفاتر موضوعی و استان
قبل از اجرا | آموزش | 21 | اجرای باز آموزی برای رده های اجرایی
قبل از اجرا | آموزش | 22 | ارسال نمرات آزمون جهت بارگذاری در سامانه سیجاد
حین اجرا | کنترل فرایند | 23 | تکمیل فرم 700 و 701
حین اجرا | کنترل فرایند | 24 | تهیه و ارسال دستورالعمل دریافت گزارش پیشرفت کار متناسب با هر طرح آمارگیری
حین اجرا | کنترل پیشرفت | 25 | تولید گزارشات پیشرفت کار بر حسب دستورالعمل ارسالی متناسب با بازه زمانی هر طرح آمارگیری
حین اجرا | کنترل پیشرفت | 26 | آماده سازی و بارگذاری گزارشات پیشرفت کار در سامانه EPM
حین اجرا | کنترل پیشرفت | 27 | تهیه داشبوردهای مدیریتی پوشش فرایند اجرا (تکمیل ، عدم تکمیل)
حین اجرا | کنترل فرایند | 28 | تعیین سطح دسترسی به سامانه به ذینفعان طرح و اطلاع رسانی آن
حین اجرا | کنترل فرایند | 29 | پیگیری و دریافت نهایی فرم 700 و701
حین اجرا | کنترل فرایند | 30 | تهیه و ارسال گزارش فرمهای 700 و 701 به مجریان طرح
حین اجرا | کنترل فرایند | 31 | ارسال دستورالعمل نظارت درون سازمانی به استان
حین اجرا | کنترل فرایند | 32 | پیگیری و حصول اطمینان از تکمیل فرمهای 702 طبق دستورالعمل ارسال شده
حین اجرا | کنترل فرایند | 33 | ارسال داده های خام فرمهای 702
حین اجرا | کنترل فرایند | 34 | تهیه و ارسال گزارشات از فرم 702 درحین اجرا
حین اجرا | کنترل فرایند | 35 | تهیه و ارسال گزارش آسیب شناسی طرح
حین اجرا | کنترل فرایند | 36 | پشتیبانی سامانه در طول اجرای طرح
حین اجرا | کنترل فرایند | 37 | ارسال پیامک بر حسب ضرورت قبل، حین و بعد از اجرای طرح آمارگیری
حین اجرا | کنترل فرایند | 38 | تهیه گزارش بر اساس پیامک ارسال شده و ارسال آن در صورت لزوم به حوزه ریاست، دفتر موضوعی یا استان
حین اجرا | کنترل فرایند | 39 | تحلیل و بررسی متغیر های اصلی طرح از روی داده ها
حین اجرا | کنترل فرایند | 40 | تحلیل و بررسی پارادیتا های طرح از روی داده ها
بعد از اجرا | کنترل فرایند | 41 | تشکیل تیم بازتماس مجدد
بعد از اجرا | کنترل فرایند | 42 | آموزش تیم بازتماس
بعد از اجرا | ارزیابی | 43 | تهیه موارد ویژه برای بازتماس
بعد از اجرا | ارزیابی | 44 | اجرای عملیات تماس مجدد به واحد های اماری
بعد از اجرا | ارزیابی | 45 | تهیه و ارایه گزارش از عملیات بازتماس
بعد از اجرا | ارزیابی | 46 | ارایه نتیجه و بازخورد از تیم بازتماس
بعد از اجرا | ارزیابی | 47 | ارسال داده های مورد نیاز ارزیابی کیفیت
بعد از اجرا | ارزیابی | 48 | محاسبه شاخص های کیفیت طرح
بعد از اجرا | ارزیابی | 49 | ارایه گزارش شاخص های ارزیابی کیفیت